BIM施工进度分析报告

深圳宝安国际机场 T2 航站楼基础工程    E标段    报告日期：2026-05-29

数据来源：BIM模型、计划进度、实际录入

| 计划完成率 | 实际完成率 | 录入覆盖率 | 预警/滞后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90% | 40% | 5/101 | 3 |

一、BIM模型进度展示

BIM模型截图占位区 后续正式导出时替换为当前标段实际进度模型截图 图例：已完成 / 进行中 / 风险或未完成

说明：模型截图用于展示当前标段实际进度状态，便于快速定位风险区域。

二、分析结论

截至 2026-05-29，E标段计划平均完成 90%，实际平均完成 40%，整体偏差 -50%。当前风险集中在 E1 区域，建议优先核查计划已完成但实际未录入或实际为 0% 的板块。

三、主要滞后区域

| 区域 | 计划 | 实际 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 100% | 40% | -60% |
| E2 | 80% | 37% | -43% |
| E4 | 70% | 38% | -32% |

四、重点风险板块 Top 5

| 板块 | 区域 | 计划 | 实际 | 偏差 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1钢围檩 | E1 | 100% | 0% | -100% | 滞后 |
| E1钢支撑 | E1 | 100% | 0% | -100% | 滞后 |
| E1咬合桩 | E1 | 100% | 0% | -100% | 滞后 |
| E2冠梁 | E2 | 80% | 30% | -50% | 预警 |
| E4支护桩 | E4 | 70% | 35% | -35% | 预警 |

五、核查建议

1. 优先核查偏差最大的 E1 区域，确认现场施工状态与系统录入是否一致。

2. 对计划已完成但实际为 0% 的板块，要求施工单位补充进度说明和完成凭证。

3. 将连续滞后的重点风险板块纳入周例会专项跟踪，形成闭环整改记录。

本报告由 BIM施工进度偏差分析驾驶舱自动生成，仅供项目进度管理与决策参考。生成时间：2026-05-29 09:30